**Дорожная карта по реализации мероприятий**

**в рамках подготовки к проведению всероссийской олимпиады школьников**

**на территории МО «Кузоватовский район» в 2024-2025 учебном году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Организационные мероприятия** | | | | |
| **Мероприятия** | | | **Дата проведения мероприятий** | **Ответственный** |
| 1. | Подведение итогов всероссийской олимпиады школьников (далее - ВсОШ) в МО «Кузоватовский район» в 2023-2024 учебном году, публикация материалов по итогам проведения ВсОШ | | август 2024 года | МУ «Управление образования администрации МО «Кузоватовский район» Ульяновской области»  Методические объединения (РМО, ШМО) |
| 2. | Представление итогов проведения ВсОШ с анализом проблем и постановкой задач на педагогической конференции, совещаниях, педагогических советах, семинарах, проводимых Методическим кабинетом в рамках заседания районных методических объединений по вопросам работы с одаренными детьми | | август-сентябрь 2024 года | МУ «Управление образования администрации МО «Кузоватовский район» Ульяновской области»  Методические объединения (РМО, ШМО) |
| 3. | Методическое совещание с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе(ответственными организаторами общеобразовательных организаций по вопросам проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2024-2025 учебном году) | | сентябрь  2024 года | МУ «Управление образования администрации МО «Кузоватовский район» Ульяновской области»  Методические объединения (РМО, ШМО) |
| **2. Нормативно-правовое обеспечение подготовки и проведения всероссийской олимпиады школьников** | | | | |
| 1. | | Приведение муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение этапов ВсОШ в 2024-2025 учебном годув соответствие с требованиями региональных нормативных правовых актов | после введения в действие региональных нормативных документов | МУ «Управление образования администрации МО «Кузоватовский район» Ульяновской области» |
| 2 | | Назначение ответственных лиц(муниципальных координаторов) за организацию и проведение школьного, муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников | август 2024 года | МУ «Управление образования администрации МО «Кузоватовский район» Ульяновской области» |
| 3. | | Утверждение пунктов проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников | сентябрь (до 10) 2024 года | МУ «Управление образования администрации МО «Кузоватовский район» Ульяновской области» |
| 4. | | Обновление инструкций по подготовке и проведению этапов ВсОШ в 2024-2025 учебном году | сентябрь (до 10) 2024 года | МУ «Управление образования администрации МО «Кузоватовский район» Ульяновской области» |
| 5. | | Согласование и утверждение составов жюри, апелляционных комиссий школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в соответствии с требованиями Порядка проведения ВсОШ | сентябрь (до 10) 2024 года | МУ «Управление образования администрации МО «Кузоватовский район» Ульяновской области» |
| 6. | | Проведение методических мероприятий с членами жюри, апелляционных комиссий. Организация работы муниципальных комиссий на школьном, муниципальном этапах ВсОШ. | сентябрь -декабрь 2024 года | МУ «Управление образования администрации МО «Кузоватовский район» Ульяновской области» |
| 7. | | Согласование и утверждение пунктов проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2024-2025 учебном году | октябрь 2024 года | МУ «Управление образования администрации МО «Кузоватовский район» Ульяновской области» |
| 8.. | | Организация работы по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2024-2025 учебном году | август 2024 года | МУ «Управление образования администрации МО «Кузоватовский район» Ульяновской области», общеобразовательные организации |
| 9. | | **Издание приказов:** |  |  |
| 9.1 | | Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке и проведению ВсОШ в Кузоватовском районе в 2024-2025 учебном году. | июль  2024 года | МУ «Управление образования администрации МО «Кузоватовский район» Ульяновской области», общеобразовательные организации |
| 9.2 | | О назначении лиц, ответственных за формирование и ведение электронной базы данных участников школьного и муниципального этапов ВсОШ. | сентябрь (до 10) 2024 года | МУ «Управление образования администрации МО «Кузоватовский район» Ульяновской области», общеобразовательные организации |
| 9.2 | | Об утверждении организационно-технологической модели проведения школьног оэтапа ВсОШ в 2024-2025 учебном году | сентябрь (до 10) 2024 года | МУ «Управление образования администрации МО «Кузоватовский район» Ульяновской области» |
| 9.2 | | О составах жюри, апелляционной комиссиях школьного этапа ВсОШ в 2024-2025 учебном году | сентябрь (до 10) 2024 года | МУ «Управление образования администрации МО «Кузоватовский район» Ульяновской области» |
| 9.2 | | Об утверждении состава организационного комитета школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2024-2025 учебном году | сентябрь (до 10) 2024 года | МУ «Управление образования администрации МО «Кузоватовский район» Ульяновской области» |
| 9.3 | | Об итогах школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету в 2024-2025 учебном году на территории Кузоватовского района | ноябрь 2024 года | МУ «Управление образования администрации МО «Кузоватовский район» Ульяновской области» |
| 9.4 | | Об утверждении организационно-технологической модели проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2024-2025 учебного года  О сроках и местах проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2024-2025 учебном году.  О составах жюри, апелляционной комиссиях муниципального этапа ВсОШ в 2024-2025 учебном году | октябрь (до 10) 2024 года | МУ «Управление образования администрации МО «Кузоватовский район» Ульяновской области» |
| 9.5 | | Об итогах муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету в 2024-2025 учебном году | декабрь 2024 года | МУ «Управление образования администрации МО «Кузоватовский район» Ульяновской области» |
| 1. **Организационное сопровождение этапов всероссийской олимпиады школьников** | | | | |
| 1. | | Обеспечение конфиденциальности и информационной безопасности сбора и передачи сведений об участниках этапов ВсОШ, материалов этапов ВсОШ | в течение периода проведения ВсОШ | МУ «Управление образования администрации МО «Кузоватовский район» Ульяновской области» |
| 2. | | Обеспечение взаимодействия с площадками проведения школьного и муниципального этапов ВсОШ в части подготовки и проведения олимпиады | в течение периода проведения ВсОШ | МУ «Управление образования администрации МО «Кузоватовский район» Ульяновской области» |
| 3. | | Организация и проведение консультаций, совещаний для членов жюри соответствующих этапов олимпиады | в течение периода проведения ВсОШ | МУ «Управление образования администрации МО «Кузоватовский район» Ульяновской области» |
| 4. | | Организация и проведение школьного этапа ВсОШ на технологической платформе «Сириус.Курсы» и в традиционном формате. Проведение инструктажей с ответственными организаторами на базе образовательных организаций по работе на технологической платформе, получению кодов и т.п. | сентябрь-октябрь 2024 года | МУ «Управление образования администрации МО «Кузоватовский район» Ульяновской области» |
| 5. | | Сбор рейтингов по итогам проведения школьного этапа и определение участников муниципального этапаВсОШ | в течение периода проведения ВсОШ | МУ «Управление образования администрации МО «Кузоватовский район» Ульяновской области» |
| 6. | | Организация и проведение муниципального этапа ВсОШ, в т.ч практических туров (закупка необходимого оборудования и реактивов) | *согласно регионального Графика (01.11 – 09.12.2024 года)* | МУ «Управление образования администрации МО «Кузоватовский район» Ульяновской области» |
| 7. | | Подготовка и сбор статистических отчётов о проведении школьного и муниципального этапов ВсОШ | до 20.12.2024 | МУ «Управление образования администрации МО «Кузоватовский район» Ульяновской области» |
| 8. | | Сбор рейтингов по итогам проведения муниципального этапа ВсОШ для предоставления в уполномоченную организацию по проведению регионального этапа ВсОШ | до 20.12.2024 | МУ «Управление образования администрации МО «Кузоватовский район» Ульяновской области» |
| 9. | | Организация участия в региональном этапе ВсОШ (направление участников) | *согласно федерального Графика (10.01 –*  *02.03.2025 года)* | МУ «Управление образования администрации МО «Кузоватовский район» Ульяновской области» |
| 10. | | Подготовка наградных материалов для награждения победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ в 2024-2025 учебном году | декабрь 2024-январь 2025 | МУ «Управление образования администрации МО «Кузоватовский район» Ульяновской области» |
| 11. | | Методическое совещание с директорами и с ответственными организаторами общеобразовательных организаций по вопросам организации и проведения школьного и муниципального этапов ВсОШ в 2024-2025 учебном году | август, октябрь,  декабрь 2024 г. | МУ «Управление образования администрации МО «Кузоватовский район» Ульяновской области» |
| 12. | | Создание банка электронных материалов заданий школьного и муниципального этапов ВсОШ. | в течение периода проведения | МУ «Управление образования администрации МО «Кузоватовский район» Ульяновской области» |
| 13. | | Организация работы с одаренными детьми по подготовке к участию в этапах олимпиады. | в течение года | Общеобразовательные организации |
| 14. | | Участие обучающихся 7-8 классов в олимпиаде им. Л.Эйлера по математике, олимпиаде им. Дж.К Максвелла по физике, олимпиаде им. В.Я.Струве по астрономии и др. | в соответствии с графиком, утвержденным приказами Министерства просвещения РФ | Общеобразовательные организации |
| 15. | | Организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей на муниципальном этапе ВсОШ. | октябрь  2024 г. | МУ «Управление образования администрации МО «Кузоватовский район» Ульяновской области», общеобразовательные организации |
| **4. Повышение профессиональной компетенции педагогических работников по работе с одаренными детьми** | | | | |
| 1. | | Выявление образовательных потребностей педагогов, работающих с одаренными детьми. Обеспечение участия педагогов в программах повышения квалификации в целях развития и совершенствования их профессиональных компетенций по выявлению и развитию одаренности детей, а также организации работы с одаренными детьми. | в течение года (при необходимости) | МУ «Управление образования администрации МО «Кузоватовский район» Ульяновской области», общеобразовательные организации, руководители методических объединений (РМО, ШМО) |
| 2. | | Трансляция эффективных педагогических практик образовательных организаций, обучающиеся которых показывают высокие результаты при проведении этапов ВсОШ в рамках РМО и районных семинаров. | в течение года | МУ «Управление образования администрации МО «Кузоватовский район» Ульяновской области», общеобразовательные организации, руководители методических объединений (РМО, ШМО) |
| 3. | | Проведение мастер-классов педагогов, подготовивших призеров и победителей муниципального и регионального этапов ВсОШ в рамках РМО и районных семинаров. | в течение года | МУ «Управление образования администрации МО «Кузоватовский район» Ульяновской области», общеобразовательные организации, руководители методических объединений (РМО, ШМО) |
| 4. | | Организация работы педагогов–наставников, школьных учителей, имеющих опыт результативной подготовки к различным этапам ВсОШ | в течение года | Общеобразовательные организации Руководители методических объединений (РМО, ШМО) |
| 5. | | Организация районных методических объединений педагогических работников по совершенствованию преподавания учебных предметов и работе с одаренными детьми | в течение года | МУ «Управление образования администрации МО «Кузоватовский район» Ульяновской области», общеобразовательные организации, руководители методических объединений (РМО, ШМО) |
| **5. Финансовое обеспечение этапов всероссийской олимпиады школьников** | | | | |
| 1. | | Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения этапов ВсОШ, в т.ч практических туров муниципального этапа ВсОШ | в период проведения | МУ «Управление образования администрации МО «Кузоватовский район» Ульяновской области» |
| **6. Мероприятия по информационному сопровождению этапов всероссийской олимпиады школьников** | | | | |
| 1. | | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ВсОШ в 2024-2025 учебном году, публикация материалов о подготовке и проведению этапов ВсОШ в СМИ, в социальных сетях при использовании госпабликах Управления образования, общеобразовательных организациях, в родительских чатах | еженедельно  в период проведения | МУ «Управление образования администрации МО «Кузоватовский район» Ульяновской области», общеобразовательные организации |
| 2. | | Проведение общешкольных и классных родительских собраний по вопросам организации и проведения школьного и муниципального этапов ВсОШ. Сбор и хранение заявлений о согласии на публикацию олимпиадной работы. Ознакомление учащихся, учителей, родителей, с «Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников», Положением о школьном этапе ВсОШв, организационно-технологической моделью проведения муниципального этапа | сентябрь, октябрь, декабрь 2024 года | МУ «Управление образования администрации МО «Кузоватовский район» Ульяновской области», общеобразовательные организации |
| 3. | | Организация работы «горячей линии» по вопросам ВсОШ | в течение года | МУ «Управление образования администрации МО «Кузоватовский район» Ульяновской области», общеобразовательные организации |
| 4. | | Организация работы сайтов Управления образования, общеобразовательных организаций по вопросам ВсОШ, еженедельная актуализация данных | сентябрь 2024- август 2025 года | МУ «Управление образования администрации МО «Кузоватовский район» Ульяновской области», общеобразовательные организации |
| 5. | | Оформление олимпиадных уголков в общеобразовательных организациях. Обеспечение своевременного обновления актуальной информации.Информирование о порядке проведения ВсОШ | сентябрь-октябрь 2024 года | Общеобразовательные организации |
| 6. | | Информирование участников, родителей о сроках и местах проведения школьного, муниципального, регионального этапов ВсОШ | в соответствии с Графиками проведения этапов ВсОШ | Общеобразовательные организации |
| **7. Контроль за организацией и проведением ВсОШ** | | | | |
| 1. | | Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных организаций, муниципальных органов управление образованием по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведению этапов ВсОШ | ежемесячно  в период проведения | МУ «Управление образования администрации МО «Кузоватовский район» Ульяновской области» |
| 2. | | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения этапов ВсОШ.  Мониторинг сведений об участниках ВсОШ по общеобразовательным предметам, классам (с учетом профильности и наличия предметов с углублённым изучением) | еженедельно  в период проведения | МУ «Управление образования администрации МО «Кузоватовский район» Ульяновской области» |
| 3. | | Контроль за соблюдением сроков внесения сведений в базы данных об участниках этапов ВсОШ в соответствии с планом-графиком, мониторинг полноты и достоверности вносимой информации | в период проведения | МУ «Управление образования администрации МО «Кузоватовский район» Ульяновской области» |
| 4. | | Контроль за соблюдением режима информационной безопасности (условия хранения заданий ВсОШ, процедуры проведения ВсОШ, процедуры обработки заданий, проверка организации доставки заданий, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности) | в период проведения | МУ «Управление образования администрации МО «Кузоватовский район» Ульяновской области» |
| 5. | | Контроль работы по организации общественного наблюдения в пунктах проведения олимпиады | в период проведения | МУ «Управление образования администрации МО «Кузоватовский район» Ульяновской области» |
| 6. | | Мониторинг нарушений при проведении ВсОШ:  - отчет об удаленных участниках ВсОШ,  - отчет о принятых мерах по выявлению нарушений | в период проведения | МУ «Управление образования администрации МО «Кузоватовский район» Ульяновской области» |
| 7. | | Анализ обращений на телефон «горячей линии» | в период проведения | МУ «Управление образования администрации МО «Кузоватовский район» Ульяновской области» |
| **8. Методическое сопровождение** | | | | |
| 1. | | Организация и проведение семинара по подведению итогов всероссийской олимпиады школьников предыдущего учебного года | до 15.08.2024 | «ОГАН ОО Центр «Алые паруса»  МУ «Управление образования администрации МО «Кузоватовский район» Ульяновской области» |
| 2. | | Согласование организационно-технологической модели проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2024-2025 учебном году на территории Кузоватовского района с Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области и «ОГАН ОО Центр «Алые паруса» | сентябрь  2024 года | МУ «Управление образования администрации МО «Кузоватовский район» Ульяновской области» |
| 3. | | Согласование составов жюри и апелляционных комиссий муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников с Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области и «ОГАНОО Центр «Алые паруса» | октябрь (до 10) 2024 года | «ОГАН ОО Центр «Алые паруса»  МУ «Управление образования администрации МО «Кузоватовский район» Ульяновской области» |
| 4. | | Презентации организационно-технологических моделей каждого этапа в рамках семинаров и вебинаров | с 21.08.2024  по 10.12.2024 | «ОГАН ОО Центр «Алые паруса»  МУ «Управление образования администрации МО «Кузоватовский район» Ульяновской области» |
| 5. | | Консультирование ответственных лиц по вопросам организации и проведении всероссийской олимпиады школьников, в том числе по разработке нормативно-правовых актов | Постоянно | «ОГАН ОО Центр «Алые паруса»  МУ «Управление образования администрации МО «Кузоватовский район» Ульяновской области» |
| 6. | | Техническое сопровождение дистанционного формата проведения всероссийской олимпиады школьников | сентябрь-декабрь  2024 года | «ОГАН ОО Центр «Алые паруса» |
| 7. | | Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для участников муниципального и регионального этапов | октябрь-декабрь  2024 года | «ОГАН ОО Центр «Алые паруса»  МУ «Управление образования администрации МО «Кузоватовский район» Ульяновской области» |